## Sheet1
| 项目 | 子项目 | 内容 | 参数 | 工作内容 | 需要明确的需求 | 预估周期（天） | 单价（人天/万元） | 报价（万元）
1 | 需求分析 |  | 模型需求、渲染需求以及程序需求等，功能清单等 |  | 输出需求分析文档 | 甲方配合沟通和确认 | 5 | 0.1 | 0.5
2 | 系统设计 |  | 系统技术架构、产品功能设计、详细业务流程设计等 |  | 输出设计文档 |  | 10 | 0.1 | 1
3 | UI设计 |  | 页面整体UI设计 |  |  |  | 15 | 0.1 | 1.5
|  |  | 图标、过场效果等设计 |  |  |  | 10 | 0.1 | 1
4 | 人物特征提取模块 | 实时/离线视频分析 | 需具备实时视频（现场录制）采集分析和离线视频资源分析两种功能；离线视频分析支持用户上传视频文件，并关联目标人物 |  |  |  | 30 | 0.1 | 3
|  | 生物特征指标分析 | 能够对人物保持正面头颈部姿态、时长大于30秒、正常讲话语速、清晰度1080P以上、无曝光、无遮挡的视频提取生物特征指标；支持通过采集视频中目标的重要生命体征数据，对其生理状态进行分析；支持完全非接触式获取被测人员生命体征数据能力 | 心率、心率变异、呼吸次数 |  |  | 30 | 0.1 | 3
|  | 心理情绪指数分析 | 能够对人物保持正面头颈部姿态、时长大于30秒、正常讲话语速、清晰度1080P以上、无曝光、无遮挡的视频提取生物心理情绪指数；支持通过表情情绪检测，对目标瞬态情绪进行记录和分析 | 攻击性、焦虑程度、压力感、身体平衡感、活力 |  |  | 35 | 0.1 | 3.5
|  | 头颈部肌肉微动采集 | 支持采集检测被测人员头颈部肌肉微动数据 |  |  |  | 30 | 0.1 | 3
|  | 视频回溯研判 | 具备视频回溯研判功能，可标记出心理情绪异常的时间信息点，便于后期研判分析，回溯功能可以按照时间顺序或强度大小自行选择。 |  |  |  | 20 | 0.1 | 2
|  | 心理特征视频收集 | 收集攻击性、焦虑程度、压力感、身体平衡感、活力五类心理特征的高清视频，每类不少于10000个，每个视频时间不少于10秒 |  |  |  | 30 | 0.1 | 3
5 | 大五人格分析模块 | 大五人格分析 | 具备通过深度学习构建大五人格回归模型能力；能够对人物保持正面头颈部姿态、时长大于30秒、正常讲话语速、清晰度1080P以上、无曝光、无遮挡的视频，分析出视频中人物的大五人格分值 | 宜人性、尽责性、开放性、神经质性、外倾性 |  |  | 35 | 0.1 | 3.5
|  | 人物画像人格分析 | 支持大五人格各项分之映射到相应人物画像中，支持添加、编辑人物画像 |  |  |  | 20 | 0.1 | 2
|  | 大五人格视频收集 | 收集宜人性、尽责性、开放性、神经质性、外倾性五类人格特征的高清视频，每类不少于10000个，每个视频时间不少于10秒 |  |  |  | 30 | 0.1 | 3
6 | 目标弱点挖掘模块 | 目标人物性格优缺点分析 | 支持根据人物画像和人格数据分析出目标人物性格优缺点 |  |  |  | 30 | 0.1 | 3
|  | 目标任务报告生成 | 能够根据人格数据分析出目标人物的敏感点、特殊值、脆弱点等信息，并生成相应的报告； |  |  |  | 10 | 0.1 | 1
|  | 心理状态统计分析 | 支持通过采集视频目中标的心理情绪，分析其心理状态 | 基于心理状态在视频中的心理压力变化、基于时域的情绪表达分布统计和分析 |  |  | 10 | 0.1 | 1
|  | 目标心理情绪变化监测 | 支持通过微表情、生理数据等多维度数据，实时监测跟踪目标在视频中不可控的心理情绪反应变化，并以数据及图谱的方式实时呈现变化过程，当有异常情绪变化时，系统可实时报警提示。 |  |  |  | 20 | 0.1 | 2
7 | 数据处理模块 | 摄像头识别 | 支持自动识别摄像头，检测时间可手动选择（如：20s、30s、60s、90s、120s等） |  |  |  | 10 | 0.1 | 1
|  | 视频分析报告生成 | 可生成相应视频分析报告，可定义报告格式（word、excel、PDF等），报告内容包括个人信息、检测时间、身心综合分析等十余项身心状态指标 |  |  |  | 10 | 0.1 | 1
|  | 数据导出 | 支持数据导出，包含生物特征指标测试结果、心理情绪指数测试结果和大五人格测试结果 |  |  |  | 10 | 0.1 | 1
|  | 数据结果分析 | 支持用饼状图、曲线图、柱状图、雷达图等方式展示分析结果 |  |  |  | 10 | 0.1 | 1
|  | 用户管理 | 支持用户管理功能，可根据实际情况添加、删除、修改用户、支持用户权限的设置，不同的用户类型其权限不同 |  |  |  | 10 | 0.1 | 1
|  | 人物档案管理 | 具备人物档案管理功能，可根据姓名、国别、职务等字段快速查询到目标人物 |  |  |  | 10 | 0.1 | 1
|  | 日志管理 | 操作日志、系统日志等 |  |  |  | 10 | 0.1 | 1
8 | 系统测试 |  | 集成测试 |  |  |  | 5 | 0.1 | 0.5
9 | 系统部署 |  | 安装部署、调测 |  |  |  | 5 | 0.1 | 0.5
10 | 验收、文档 |  | 用户手册、安装部署手册、测试报告等 |  |  |  | 5 | 0.1 | 0.5
11 | 售后服务（一年） |  | 提供一年的售后服务 | [5 empty] | 5
| 合计（不含税） | [7 empty] | 50.5