## Sheet1
2024
阶段检查 | 工作内容及一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 负责人 | 开始时间 | 工作量 | 结束时间 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
第一阶段 | 需求分析 |  |  | 李俊、赵滕进 | 2023.7.1 | 1周 | 2023.7.7 | bar: 7
| 技术方案 |  |  | 李俊、赵滕进 | 2023.7.8 | 1周 | 2023.7.14 | bar: 7
第二阶段 | 可视化生产系统 |  |  | 李俊、赵滕进 |  | 8周
|  | Welnet |  | 李俊 | 2023.7.15 | 4周 | 2023.8.14 | bar: 7 to 8
|  | WellGRID |  | 赵滕进 | 2023.8.15 | 4周 | 2023.9.14 | bar: 7 to 8
| 模拟模型设置 |  |  |  | 2023.9.15 | 10天 | 2023.9.24 | bar: 8
|  | 边界条件设置 |  | 赵滕进 | 2023.9.15 | 2天 | 2023.9.16 | bar: 8
|  | 网格化设置 |  | 赵滕进 | 2023.9.17 | 2天 | 2023.9.18 | bar: 8
|  | 生产制度设置 |  | 赵滕进 | 2023.9.19 | 2天 | 2023.9.20 | bar: 8
|  | 流动保障设置 |  | 赵滕进 | 2023.9.21 | 2天 | 2023.9.22 | bar: 8
|  | 初始条件设置 |  | 赵滕进 | 2023.9.23 | 2天 | 2023.9.24 | bar: 8
| 井筒物性参数计算 |  |  |  | 2023.8.14 | 80天 | 2023.11.3 | bar: 8 to 11
|  | 黑油PVT |  | 李俊 | 2023.8.14 | 30天 | 2023.9.14 | bar: 8 to 9
|  | 组分PVT |  | 李俊 | 2023.9.14 | 50天 | 2023.11.3 | bar: 9 to 11
井筒多相流动模拟建模及求解
|  | 无泵井井筒多相流模型 |  |  | 2023.9.25 | 100天 | 2024.1.5 | bar: 8 to 12
|  |  | 无泵井井筒多相流模型建立 | 赵滕进 | 2023.9.25 | 70天 | 2023.12.5 | bar: 8 to 11
|  |  | 无泵井井筒多相流模型求解 | 赵滕进 | 2023.12.6 | 30天 | 2024.1.5 | bar: 11 to 12
| 中间版本测试及部署上线 |  |  | 李俊、赵滕进 | 2024.1.6 | 25天 | 2024.1.31 | bar: 2024 1
第三阶段 | 井筒多相流动模拟建模及求解
|  | 井筒流动（外部加气、加热） |  |  | 2024.2.1 | 4周 | 2024.2.29 | bar: 2024 2
|  |  | 井筒流动（外部加气）模型建立及求解 | 赵滕进 | 2024.2.1 | 2周 | 2024.2.14 | bar: 2024 2
|  |  | 井筒流动（加热）建立及求解 | 赵滕进 | 2024.2.15 | 2周 | 2024.2.29 | bar: 2024 2
|  | 有泵井筒流动 |  |  | 2024.3.1 | 4周 | 2024.3.31 | bar: 2024 3
|  |  | 抽油杆泵井筒流动（模型建立及求解 | 赵滕进 | 2024.3.1 | 1周 | 2024.3.7 | bar: 2024 3
|  |  | 电潜泵井筒流动模型建立及求解 | 赵滕进 | 2024.3.8 | 1周 | 2024.3.14 | bar: 2024 3
|  |  | 地面螺杆泵井筒流动模型建立及求解 | 赵滕进 | 2024.3.15 | 1周 | 2024.3.21 | bar: 2024 3
|  |  | 潜油螺杆泵井筒流动模型建立及求解 | 赵滕进 | 2024.3.22 | 1周 | 2024.3.31 | bar: 2024 3
关键部件模拟 | bar: 2024 4
|  | 抽油泵模拟 |  | 赵滕进 | 2024.4.1 | 4周 | 2024.4.30 | bar: 2024 4
| 可视化展示 |  |  |  | 2023.11.4 | 76天 | 2024.1.20 | bar: 11 to 2024 1
|  | 数据表格展示 |  | 李俊 | 2023.11.4 | 16天 | 2023.11.20 | bar: 11
|  | 2D曲线展示 |  | 李俊 | 2023.11.21 | 30天 | 2023.12.20 | bar: 11 to 12
|  | 3D热力图展示 |  | 李俊 | 2023.12.21 | 30天 | 2024.1.20 | bar: 12 to 2024 1
| 算法模型Qt语言实现 |  |  | 李俊 | 2024.1.21 | 100天 | 2024.4.30 | bar: 2024 1 to 2024 4
第四阶段 | 系统部署上线 |  |  | 李俊 | 2024.5.1 | 4周 | 2024.5.31 | bar: 2024 5
| 项目验收成果 |  |  | 李俊、赵滕进 | 2024.6.1 | 4周 | 2024.6.30 | bar: 2024 6