## Sheet1
| 项目 | 子项目 | 内容 | 参数 | 工作内容 | 需要明确的需求 | 预估周期（天） | 单价（人天/万元） | 报价（万元）
1 | 需求分析 |  | 模型需求、算法需求以及程序需求等，功能清单等。 |  | 输出需求分析文档 | 甲方配合沟通和确认 | 10 | 0.15 | 1.5
2 | 数据库设计 | 表设计 | 根据模型参数，参数间关系，设计数据库。 | 油井数据 |  |  | 10 | 0.15 | 1.5
字段设计
表关系设计
3 | 数据管理模块 | 数据库工具类设计 | 设计易维护的工具类。 |  |  |  | 20 | 0.15 | 3
|  | 增删改数据 | 用户可以方便新增数据。
|  | 软件运行时存入数据 | 创建模型，修改模型时，实时保存数据。
4 | 界面设计 | 主界面设计 | 设计清晰，易用的主页面菜单栏，侧边栏，中间主体。 |  |  |  | 20 | 0.15 | 3
|  | 子界面设计 | 设计清晰，易用的各种二级页面。 |  |  |  | 20 | 0.15 | 3
|  | 右键菜单设计 | 设计各种模块对应的右键菜单，菜单之间的跳转。 |  |  |  | 20 | 0.15 | 3
5 | 可视化模块 | 井筒建模 | 根据用户输入垂深测深数据，建立二维、三维轨迹模型。通过用户输入套管、油管结构信息，建立井筒几何模型。具备模块化编辑，拖拽功能。同时显示出模块的参数信息，方便用户修改。 |  |  |  | 30 | 0.15 | 4.5
|  | 管网建模 | 根据用户输入垂深测深数据，建立二维、三维轨迹模型。通过用户输入管道结构信息，建立地面管网几何模型。具备模块化编辑，拖拽功能。同时显示出模块的参数信息，方便用户修改。 |  |  |  | 30 | 0.15 | 4.5
|  | 举升设备建模 | 根据数据库中设备参数进行可视化展示。用户可以查询数据库中的数据进行可视化展示。 |  |  |  | 30 | 0.15 | 4.5
6 | 举升方式设计模块 | 气举举升模拟 | 建立气举举升模型，根据输入的气举阀信息、注入参数，模拟井筒内多相流数据 |  |  |  | 20 | 0.15 | 3
|  | 抽油泵模拟 | 建立抽油杆泵举升模型，根据输入的抽油杆组合、抽油泵抽汲参数，模拟井筒内多相流数据 |  |  |  | 20 | 0.15 | 3
|  | 电潜泵模拟 | 建立电潜泵举升模型，根据输入的电潜泵下泵深度、电潜泵特征曲线数据，模拟井筒内多相流数据 |  |  |  | 20 | 0.15 | 3
|  | 螺旋杆泵模拟 | 建立螺旋杆泵举升模型，根据输入的螺旋杆泵下泵深度、转速数据，模拟井筒内多相流数据 |  |  |  | 20 | 0.15 | 3
7 | 模型设置 | 模拟设置界面 | 具有设置菜单栏，双击模块弹出设置界面 |  |  |  | 5 | 0.15 | 0.75
|  | 边界条件设置 | 设置油气生产井的生产输入参数及管道输出结果 |  |  |  | 5 | 0.15 | 0.75
|  | 单元网格设置 | 对井筒、管道进行网格设置 |  |  |  | 5 | 0.15 | 0.75
|  | 运行参数设置 | 用于设置模拟生产时间、模拟时间步长、离散化级别 |  |  |  | 5 | 0.15 | 0.75
|  | 流动保障设置 | 热力参数计算：温度计算、壁传热（管道与环境），流动保障：段塞流捕获、水合物预测、蜡沉积、腐蚀、侵蚀、砂沉积 |  |  |  | 10 | 0.15 | 1.5
8 | 数据导入导出模块 | 数据库数据 | 从excel,csv文件导入数据库，从数据库导出excel,csv文件 |  |  |  | 10 | 0.15 | 1.5
|  | 设置数据 | 从excel,csv文件导入设置，从设置导出excel,csv文件 |  |  |  | 10 | 0.15 | 1.5
|  | 图形数据 | 保存图形数据 |  |  |  | 10 | 0.15 | 1.5
9 | 多相流结果展示模块 | 二维曲线走势图 | 置显示管道类型及流体参数变量，通过二维曲线走势图表现不同时间内，不同管道位置的流体参数 |  |  |  | 20 | 0.15 | 3
|  | 三维热力图 | 结果可以通过三维可视化工具可视化，用户可以在3D可视化窗口顶部的工具栏中选择要显示的管道、流体参数变量和流体类型（油气水）。 |  |  |  | 20 | 0.15 | 3
10 | 算法嵌入 | 自喷井算法嵌入 | 根据提供的MALTAL算法代码嵌入到模型中，给定对应的参数，放入模型运算，把结果传给可视化模块。 |  |  |  | 10 | 0.15 | 1.5
|  | 气举井算法嵌入 |  |  |  |  | 10 | 0.15 | 1.5
|  | 电潜泵（无杆泵）井算法嵌入 |  |  |  |  | 10 | 0.15 | 1.5
|  | 抽油杆泵（有杆泵）井算法嵌入 |  |  |  |  | 10 | 0.15 | 1.5
|  | 自喷-气举-无杆泵井筒求解算法嵌入 |  |  |  |  | 10 | 0.15 | 1.5
|  | 有杆泵井筒求解算法嵌入 |  |  |  |  | 10 | 0.15 | 1.5
11 | 系统测试 |  | 集成测试。 |  |  |  | 10 | 0.15 | 1.5
12 | 系统部署 |  | 安装部署、调测。 |  |  |  | 5 | 0.15 | 0.75
13 | 验收、文档 |  | 用户手册、安装部署手册。 |  |  |  | 5 | 0.15 | 0.75
总计 | [6 empty] | 450 |  | 67.5